## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart - Week 1
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Read project description. | Day 0: 3; Day 1: 2; Day 2: 1
2 | Discuss initial thoughts on the project. | Day 0: 6; Day 2: 1.5; Day 3: 3
3 | Research about the FreeCol game | Day 0: 2; Day 4: 0.5; Day 5: 0.5; Day 7: 1
4 | Watch tutorials on the game. | Day 0: 2; Day 3: 0.5; Day 5: 1; Day 7: 1
5 | Read the game's rules. | Day 0: 2; Day 6: 0.5; Day 7: 1
6 | Play the game | Day 0: 3
Completed Effort |  | 0 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3
Remaining Effort |  | 18 | 16 | 13.5 | 10 | 9.5 | 8 | 7.5 | 4.5
Ideal Burndown |  | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 0